# ДОГОВОР № 201
генерального подряда

на оказание услуг и выполнение работ

по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома

(I этап)

г. Подольск	    26 апреля  2016 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу Московская область, г.Подольск, ул. Пахринский проезд, дом № 12, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице Уполномоченного представителя КВАСОВОЙ Ларисы Павловны, действующего на основании решения Общего собрания собственников (протокол № 8  от 13 апреля 2015 года), с одной стороны, и

Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Подольск «Дирекция единого заказчика»  (МУП Г.о Подольск «ДЕЗ»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора АНАНЬЕВА Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава, c другой стороны,

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор генерального подряда на выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генподрядчик обязуется  выполнить комплекс работ по частичному (I этап)  капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу Московская область, г. Подольск, ул. Пахринский проезд, дом № 12 (в дальнейшем именуется «Дом»), в соответствии с технической и предварительной сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора,  а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену из фонда капитального ремонта общего имущества Собственников.

1.2. В состав работ, подлежащих поэтапному выполнению Генподрядчиком в рамках настоящего Договора, включаются:

1.2.1. Разработка рабочего проекта «Капитальный ремонт системы электроснабжения» Дома;

1.2.2. Экспертиза рабочего проекта «Капитальный ремонт системы электроснабжения» Дома;

1.2.3. Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения Дома (I этап).

1.3. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются Сторонами в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Московской области № 66/2013-ОЗ от 01.07.2013 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» и региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014–2038 годы», утвержденной Постановлением Правительства Московской области № 1188/58 27.12.2013.

1.4. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются Сторонами на основании решения Общего собрания Собственников о проведении капитального ремонта (протокол № 10  от 01.12.2015 г.).

1.5. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за наличие у него или у привлеченных к работе третьих лиц соответствующих свидетельств о допуске к выполнению специализированных работ (проектных, электротехнических) и возможностей для исполнения принятых на себя обязательств.

1.6. Генподрядчик несет перед Заказчиком всю полноту ответственности за действия привлеченных Генподрядчиком для выполнения работ третьих лиц (субподрядных организаций).

1.7. Генподрядчик гарантирует соблюдение надлежащей дисциплины при проведении работ, обеспечение возможности осуществления Заказчиком контроля за ходом работ.

1.8. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Стороны обменяются информацией о лицах, ответственных за взаимодействие в рамках настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная цена работ, предусмотренных настоящим Договором, определяется Сметным расчетом, прилагаемым к договору, и составляет сумму, не превышающую 1300000 (Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18 %) - 198305,08 рублей.

2.2. Сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, включает в себя все прямые и сопутствующие затраты, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. При этом предварительная стоимость отдельных работ оценивается Сторонами следующим образом:

2.3.1. Разработка рабочего проекта «Капитальный ремонт системы электроснабжения» Дома (первая стадия работ) – не более 190000 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек. в т.ч. НДС (18 %) – 28983,05 руб.

2.3.2. Экспертиза рабочего проекта «Капитальный ремонт системы электроснабжения» Дома (вторая стадия работ) – не более 50000 (Пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек. в т.ч. НДС (18 %) – 7627,12 руб..

2.3.3. Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения Дома (I этап) (третья стадия работ в рамках настоящего Договора) – не более 1060000 (Один миллион шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. в т.ч. НДС (18 %) – 161694,92 руб.

2.4. Итоговая стоимость работ по каждой стадии работ определяется Сторонами следующим образом:

2.4.1. Итоговая стоимость работ, предусмотренных п.п. 2.3.1.-2.3.2. настоящего Договора, определяется Сторонами по результатам закупочных процедур, проводимых Генподрядчиком в установленном порядке, и закрепляется Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях Сторон, которые, после их подписания обеими Сторонами, становятся неотъемлемой составной частью настоящего Договора.

2.4.2. Состав и стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения Дома (I этап) определяется Сторонами на основании результатов первых двух стадий работ и закупочных процедур, проводимых Генподрядчиком в установленном порядке. Итоговая стоимость третьей стадии также закрепляется Сторонами в дополнительном соглашении,  которое, после его подписания обеими Сторонами, становится неотъемлемой составной частью настоящего Договора.

2.4.3. При определении итоговой стоимости работ по каждой из стадий, предусмотренных настоящим /Договором, стоимость выполнения функций генерального подрядчика оценивается Сторонами в 5 (Пять) % (процентов) к стоимости, вытекающей из процедур, предусмотренных п.п.2.4.1.-2.4.2. настоящего Договора.

2.5. Расчеты Заказчика с Генподрядчиком за выполняемые работы осуществляются в следующем порядке.

2.5.1. Оплата работ, предусмотренных для первой и второй стадий работ, осуществляется Заказчиком по каждой из стадий в отдельности  на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения об итоговой стоимости каждой из стадий работ (с учетом положений п.п. 2.4.1. и 2.4.3. настоящего Договора), соответствующего Акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оформленных в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов. Оплата производится в течение 5 рабочих дней с момента подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.5.2. После завершения второй стадии работ (включает подписание акта сдачи-приемки –выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором) и подписания дополнительного соглашения Сторон о составе и итоговой стоимости работ, подлежащих выполнению на третьей стадии, Заказчик выплачивает Генподрядчику аванс на выполнение работ третьей стадии.

2.5.3. Авансовый платеж для выполнения работ, предусматриваемых настоящим Договором и заключаемым Сторонами дополнительным соглашением к нему, должен составлять 30 (Тридцать) % (процентов) от итоговой стоимости указанных работ.

2.5.4. Окончательный расчет за выполненные Генподрядчиком работы третьей стадии Заказчик осуществляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ третьей стадии.

2.5.5. Все расчеты с Генподрядчиком в рамках настоящего Договора Заказчик осуществляет путем перечисления денежных средств со специального счета, открытого Заказчиком в соответствии с действующим законодательством для формирования фонда капитального ремонта общего имущества собственников помещений в Доме, на расчетный счет Генподрядчика, указанный в настоящем Договоре.

2.6. Цена Договора, закрепляемая в настоящем Договоре и подписываемых Сторонами дополнительными соглашениями, является твердой и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством РФ. Любое изменений цены Договора оформляется Сторонами дополнительными соглашениями.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Стороны установили следующие сроки работ:

Начальный срок выполнения работ -  27 апреля 2016 г.

Конечный срок выполнения работ   -  25 декабря 2016 г.

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их производства, качеством используемых Генподрядчиком материалов, а также правильностью использования Генподрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

4.1.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Генподрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок этого требования - отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Генподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Устранение недостатков фиксируется сторонами в Акте об устранении недостатков.

4.1.4. Предъявлять Генподрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

4.2.2. В течение 3-х дней после получения уведомления об окончании работ приступить к осмотру и приемке выполненной работы в присутствии Генподрядчика.

4.2.3. При обнаружении отступлений от Проекта и Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Генподрядчику и потребовать от него устранения выявленных недостатков или отступлений.

4.2.4. Оплачивать выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные п.2.5. настоящего Договора.

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств Субподрядчиков.

4.3.2. Требовать оплаты и  возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с выполнением предусмотренных Договором работ.

4.3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению Договора Генподрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.4. Генподрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить и сдать работы в соответствии с Техническим заданием, Проектом и  сметным расчетом, определяющими их объем, содержание и стоимость.

4.4.2. Обеспечить ремонтные работы всеми необходимыми материалами, оборудованием в соответствии с технической документацией.

4.4.3. Соблюдать требования техники безопасности электротехнических работ, пожарной безопасности и законодательства об охране окружающей среды.

4.4.4. Обеспечить содержание и уборку помещений дома и подвала, в которых производится ремонт.

4.4.5. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.

4.4.6. Проинформировать Заказчика не менее чем за 3 дня до начала приемки им скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

4.4.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Генподрядчика, обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.8. В течение 3-х рабочих дней проинформировать Заказчика об окончании выполненных работ.

4.4.9. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию.

4.4.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Генподрядчик в течение 3-х дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных работ.

5.2. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в течение 3-х дней с момента получения уведомления о его готовности.

5.3. После завершения работ по каждой из стадий, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик оформляет и подписывает по два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Указанные документы с сопроводительным письмом передаются Заказчику в установленном порядке.

5.4. В течение 10 рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных п.5.3. настоящего Договора, Заказчик подписывает их и один экземпляр возвращает Генподрядчику либо предоставляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки и оплаты работ.

5.5. Мотивировкой отказа может быть исключительно несоответствие выполненных работ (по составу и/или качеству) требованиям (условиям) настоящего Договора.

5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика подписывать акт сдачи-приемки выполненных работ Стороны в течение 5 рабочих дней составляют и подписывают протокол, предусматривающий перечень выявленных в ходе приемки недостатков и сроки их устранения.

5.7.  В случае не предоставления Заказчиком Генподрядчику в сроки, предусмотренные п.5.4. настоящего Договора, подписанных документов по формам № КС-2 и № КС-3 либо мотивированного отказа от приемки выполненных работ, настоящий Договор (соответствующая стадия работ) считается полностью выполненным и подлежащим оплате.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в т.ч. за нарушение сроков выполнения работ и/или сроков устранения выявленных недостатков в выполненных работах, закрепленных в дополнительных соглашениях Сторон, а также за нарушение сроков оплаты выполненных работ (по вине Заказчика), виновная Сторона уплачивает второй Стороне неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) % (процента) от стоимости просроченных или невыполненных обязательств.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством РФ.

6.4. Ответственность за сохранность системы электроснабжения Дома и за результаты выполненных в рамках настоящего Договора работ с момента подписания настоящего Договора до момента его расторжения (прекращения) несет Генподрядчик. В связи с этим одновременно с подписанием настоящего Договора и при подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ либо Соглашения о досрочном расторжении Договора по взаимному согласию Сторон Стороны подписывают акты сдачи-приема соответствующей системы электроснабжения Дома для выполнения работ по капитальному ремонту (после выполнения капитального ремонта).

6.5. Гарантийный срок на качество выполненных работ устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по взаимному соглашению Сторон;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Стороны имеют право инициировать расторжение Договора по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Договора, направляет другой Стороне уведомление с предложением о расторжении Договора по взаимному соглашению Сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения.

7.5. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по взаимному соглашению, до момента подписания соответствующего Соглашения, Генподрядчик прекращает выполнение работ на объекте, Стороны составляют Акт выверки объемов работ, фактически выполненных на объекте, а также производят сдачу-приемку фактически выполненных работ

7.5.1. На основании Акта выверки Стороны определяют перечень работ, подлежащих обязательному выполнению Генподрядчиком до момента расторжения Договора, и составляют и подписывают итоговый сметный расчет фактически выполненных Генподрядчиком работ, подлежащих оплате при расторжении Договора.

7.5.2. Оплата фактически выполненных Генподрядчиком работ должна быть произведена Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Соглашения о досрочном расторжении Договора по взаимном соглашению Сторон.

7.5.2. Устранение всех недостатков (дефектов), допущенных Генподрядчиком при проведении работ до заключения Соглашения о расторжении договора, выполняется им за счет собственных средств.

7.6. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

7.7. В случае отказа Стороны от расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон или от подписания Соглашения о расторжении Договора и/или приложений к нему, Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в суд общей юрисдикции городского округа Подольск Московской области с требованием о досрочном расторжении Договора.

7.8. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Договора в судебном порядке они руководствуются действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение суда общей юрисдикции городского округа Подольск Московской области.

8.2. При возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению Заказчика и Генподрядчика – обе Стороны поровну.

8.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.4. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства РФ; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

8.5. Претензия должна быть рассмотрена второй Стороной и по ней дан ответ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

8.6. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

8.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.

8.7.1. В ответе на претензию указываются:

при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии;

при полном или частичном отказе об удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.

8.8. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в суд общей юрисдикции городского округа Подольск Московской области.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

9.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении  такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, фактически выполненным на момент наступления таких обязательств.

9.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы системе электроснабжения был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В случае принятия в установленном порядке решения о консервации работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Генподрядчику все работы, фактически выполненные до момента их приостановления. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации работ. Все работы, связанные с консервацией, оплачиваются за счет средств Заказчика.

10.2. Если на момент принятия решения о консервации Генподрядчик не подтвердил фактически выполненными и принятыми Заказчиком работами денежные средства, полученные им по Договору, Генподрядчик обязан вернуть Заказчику указанные денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.

10.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

10.5. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его фактическому адресу.

10.6. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1.Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу Московская область, г. Подольск, ул. Пахринский проезд, дом № 12.

11.4. Смета № 12-04-16 на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу Московская область, г. Подольск, ул. Пахринский проезд, дом № 12.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Генподрядчик |
| --- | --- |
| Представитель собственников Квасова Лариса Павловна Паспорт серия ______________ №_______________ выдан «____»___________ Адрес регистрации: Тел. | Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Подольск «Дирекция единого заказчика» (МУП Г.о Подольск «ДЕЗ») ИНН/КПП: 5036055450/503601001 ОГРН: 1035007219301 Место нахождения: Россия, 142119, Московская область, г. Подольск, Октябрьский проспект, д.2 Электронная почта: www.dezgp@mail.ru Тел./факс (с кодом): 8 (4967)520336 Банковские реквизиты: Расчетный счет N40702810104000140620 в БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) г. Москва, К/с 30101810900000000181 БИК 044525181 |
| от имени Заказчика: ________________________ /Л.П. Квасова / (подпись) Ф.И.О. | от имени Генподрядчика: Директор _______________________/А.В. Ананьев/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |